Приложение к приказу

от 03.02.2012г. №88

**План мероприятий по подготовке и введению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс МБОУ СОШ №15 с углублённым изучением отдельных предметов (пилотное общеобразовательное учреждение)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятий | Сроки | Исполнители |
| 1 | Формирование списка учителей для реализации дистанционного обучения участников  | Август, 2011г. | Ответственный за организационное обеспечение внедрения ДОТ |
| 2 | Оснащение рабочих мест учителей-предметников мобильными компьютерами с доступом в интернет | Сентябрь, 2011г. | Ответственный за техническое обеспечение внедрения ДОТ |
| 3 | Корректировка пояснительной записки к учебному плану Учреждения | Август, 2011г.  | Ответственный за организационное обеспечение внедрения ДОТ |
| 4 | Планирование и организация работы с педагогами, внедряющими дистанционные образовательные технологии, в рамках внутришкольной системы повышению квалификации  | В течение года | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |
| 5 | Организация изучения, анализа концепции внедрения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в систему общего образования Алтайского края  | Март, 2012г. | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |
| 6 | Организация изучения нормативно-правового обеспечения ДОТ:- приказ Министерства образования и науки РФ №137 от 6 мая 2005г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий» - приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи №2783 от 03.08.2011г. «Об утверждении списка пилотных общеобразовательных учреждений, внедряющих дистанционные образовательные технологии, концепции внедрения дистанционных образовательных технологий»  | Март, 2012г. | Ответственный за организационное обеспечение внедрения ДОТ |
| 7 | Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение дистанционных образовательных технологий обучения в учреждении | Сентябрь, 2011г. | Ответственные за организационное и методическое обеспечение внедрения ДОТ |
| 8 | Повышение квалификации педагогов для обеспечения использования ДОТ при реализации образовательных программ  | Октябрь, ноябрь, 2011г. | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |
| 9 | Семинар (обучающий) для школьников «Работа в дистанционной оболочке Moodle» |  | Ответственный за техническое обеспечение внедрения ДОТ |
| 10 | Проведение мероприятий по информированию родителей учащихся  | Март, 2012г. | Классные руководители |
| 11 | Семинар «Особенности работы с одарёнными и талантливыми детьми в дистанционном режиме» | Апрель, 2012г.  | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |
| 12 | Разработка дистанционных образовательных ресурсов по физике, химии, математике, биологии педагогами Учреждения | В течение года | Учителя-предметники |
| 13 | Экспертиза и совершенствование дистанционных образовательных ресурсов по физике, химии, математике, биологии | В течение года  | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |
| 14 | Внедрение дистанционных образовательных ресурсов по физике, химии, математике, биологии педагогами Учреждения | В течение года  | Учителя-предметники |
| 15 | Расширение списка учителей для реализации дистанционного обучения | 2012-2013гг. | Ответственный за организационное обеспечение внедрения ДОТ |
| 16 | Корректировка пояснительной записки к учебному плану Учреждения | Август, 2012г. | Ответственный за организационное обеспечение внедрения ДОТ |
| 17 | Корректировка рабочих программ педагогов (Введение компонентов ДОТ в учебно-тематическое планирование) | 2012-2013гг | Учителя-предметники |
| 18 | Разработка дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам педагогами Учреждения | 2012-2013гг | Учителя-предметники |
| 19 | Экспертиза и совершенствование дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам | 2012-2013гг | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |
| 20 | Внедрение дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам педагогами Учреждения | 2012-2013гг | Учителя-предметники |
| 21 | Организация и проведение в Учреждении конкурсов:- на лучшую разработку электронного учебно-методического комплекса по учебному предмету, элективному курсу;- на лучшую электронную презентацию лекционного материала по учебному предмету, элективному курсу; | В рамках предметных недель методической недели | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |
| 22 | Подготовка и издание внутришкольного сборника статей «ДОТ в школе» | Май, 2013г. | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |
| 23 |  Осуществление контрольных мероприятий, подготовка статистических и аналитических отчётов | 2011-2013гг. | Ответственный за организационное обеспечение внедрения ДОТ |

**Общие сведения об учителях, внедряющих дистанционные образовательные технологии в учебный процесс**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО учителя |  Стаж  | Квалификационная категория | П редмет | Класс | Кол-во учащихся, обучающихся с использованием ДОТ | Курсы повышения квалификации | Модель взаимодействия | Средства обучения  | Средства взаимодействия | Среда взаимодействия |
| КайгородоваСветланаАлександровна | 24 | Первая | Математика | 11а | 32 | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |
| Зайферт Галина Владимировна | 28 | Высшая | Математика | 11б | 19 | Имеются | Межшкольная |  | Система «Сетевой край. Образование»  |  |
| Русакова АнжеликаВикторовна | 22 | Первая | Математика | 10б | - | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |
| МалееваТатьянаНиколаевна | 8 | - | Физика | 9в | 5 | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |
| КувшиноваТамараЮрьевна | 28 | Высшая | Химия | 9в |  | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |

1. План мероприятий по подготовке и введению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятий | Сроки | Примечание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Индивидуальный план учителя,**

 **внедряющего дистанционные образовательные технологии в учебный процесс**

1. Общие сведения об учителе, внедряющем дистанционные образовательные технологии в учебный процесс

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО учителя |  Стаж  | Квалификационная категория | П редмет | Класс | Кол-во учащихся, обучающихся с использованием ДОТ | Курсы повышения квалификации | Модель взаимодействия | Средства обучения  | Средства взаимодействия | Среда взаимодействия |
| Зайферт Галина Владимировна | 28 | Высшая | Математика | 11б | 19 | Имеются | Межшкольная |  | Система «Сетевой край. Образование»  |  |

Средства обучения:

-банк учебных курсов (на базе системы Moodle);

- хранилище учебных материалов;

- УМК печатные;

- цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы).

Средства взаимодействия:

- система «Сетевой край. Образование»;

- система дистанционного обучения Moodle;

- серверы интернет (электронная почта, Skype и др. )

Среда взаимодействия: сетевое сообщество (на базе системы Moodlе и АИС «Сетевой край. Образование»)

1. План мероприятий по подготовке и введению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятий | Сроки |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **Индивидуальный план учителя,**

 **внедряющего дистанционные образовательные технологии в учебный процесс**

1. Общие сведения об учителе, внедряющем дистанционные образовательные технологии в учебный процесс

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО учителя |  Стаж  | Квалификационная категория | П редмет | Класс | Кол-во учащихся, обучающихся с использованием ДОТ | Курсы повышения квалификации | Модель взаимодействия | Средства обучения  | Средства взаимодействия | Среда взаимодействия |
| Русакова АнжеликаВикторовна | 22 | Первая | Математика | 10б | - | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |

Средства обучения:

-банк учебных курсов (на базе системы Moodle);

- хранилище учебных материалов;

- УМК печатные;

- цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы).

Средства взаимодействия:

- система «Сетевой край. Образование»;

- система дистанционного обучения Moodle;

- серверы интернет (электронная почта, Skype и др. )

Среда взаимодействия: сетевое сообщество (на базе системы Moodlе и АИС «Сетевой край. Образование»)

1. План мероприятий по подготовке и введению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятий | Сроки |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Индивидуальный план учителя,**

 **внедряющего дистанционные образовательные технологии в учебный процесс**

1. Общие сведения об учителе, внедряющем дистанционные образовательные технологии в учебный процесс

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО учителя |  Стаж  | Квалификационная категория | П редмет | Класс | Кол-во учащихся, обучающихся с использованием ДОТ | Курсы повышения квалификации | Модель взаимодействия | Средства обучения  | Средства взаимодействия | Среда взаимодействия |
| МалееваТатьянаНиколаевна | 8 | - | Физика | 9в | 5 | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |

Средства обучения:

-банк учебных курсов (на базе системы Moodle);

- хранилище учебных материалов;

- УМК печатные;

- цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы).

Средства взаимодействия:

- система «Сетевой край. Образование»;

- система дистанционного обучения Moodle;

- серверы интернет (электронная почта, Skype и др. )

Среда взаимодействия: сетевое сообщество (на базе системы Moodlе и АИС «Сетевой край. Образование»)

1. План мероприятий по подготовке и введению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятий | Сроки |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Индивидуальный план учителя,**

 **внедряющего дистанционные образовательные технологии в учебный процесс**

1. Общие сведения об учителе, внедряющем дистанционные образовательные технологии в учебный процесс

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО учителя |  Стаж  | Квалификационная категория | П редмет | Класс | Кол-во учащихся, обучающихся с использованием ДОТ | Курсы повышения квалификации | Модель взаимодействия | Средства обучения  | Средства взаимодействия | Среда взаимодействия |
| КувшиноваТамараЮрьевна | 28 | Высшая | Химия | 9в |  | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |

Средства обучения:

-банк учебных курсов (на базе системы Moodle);

- хранилище учебных материалов;

- УМК печатные;

- цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы).

Средства взаимодействия:

- система «Сетевой край. Образование»;

- система дистанционного обучения Moodle;

- серверы интернет (электронная почта, Skype и др. )

Среда взаимодействия: сетевое сообщество (на базе системы Moodlе и АИС «Сетевой край. Образование»)

1. План мероприятий по подготовке и введению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятий | Сроки |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Общие сведения об учителе, внедряющем дистанционные образовательные технологии в учебный процесс

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | ФИО учителя |  Стаж  | Квалификационная категория | П редмет | Класс | Кол-во учащихся, обучающихся с использованием ДОТ | Курсы повышения квалификации | Модель взаимодействия | Средства обучения  | Средства взаимодействия | Среда взаимодействия |
| 2 | КайгородоваСветланаАлександровна | 24 | Первая | Математика | 11а | 32 | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |
| 3 | Русакова АнжеликаВикторовна | 22 | Первая | Математика | 10б | - | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |
| 4 | МалееваТатьянаНиколаевна | 8 | - | Физика | 9в | 5 | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |
| 5 | КувшиноваТамараЮрьевна | 28 | Высшая | Химия | 9в |  | Имеются | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |
| 6 | Шорина АннаАлександровна | 15 | Первая | Биология | 9а | - |  | Межшкольная |  | система «Сетевой край. Образование»  |  |