| Согласовано Заместитель директора по методической работе Макашенец Н.Е.. «____» ______________ 2012г | Рассмотрено на заседании методического совета Протокол №1 от «____» _____________2012г |
| --- | --- |

План работы творческой группы учителей средней школы №15 по внедрению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс 
на 2012– 2013 учебный год

Руководитель Зайферт Г.В.

Цель: обеспечение доступности качественного образования            
           учащимся с помощью ДОТ

Задачи:

- Максимально вовлечь учащихся в учебный процесс

- Способствовать увеличению самостоятельной работы

- Осуществлять индивидуальный подход в обучении разных категорий учащихся

- Повысить уровень ИКТ компетентности участников творческой группы

| № | Содержание мероприятий | Сроки |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Организационная работа |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка пояснительной записки к учебному плану Учреждения | Август |  | Ответственный за организационное обеспечение внедрения ДОТ |  |
| 2 | Корректировка рабочих программ педагогов (Введение компонентов ДОТ в учебно-тематическое планирование) и индивидуальных планов учителей по внедрению ДОТ | Август |  | Учителя-предметники |  |
| 3 | Планирование и организация работы с педагогами, внедряющими дистанционные образовательные технологии, в рамках внутришкольной системы повышения квалификации | Сентябрь |  | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |  |
| 4 | Организация изучения, анализа концепции внедрения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в систему общего образования Алтайского края | Сентябрь |  | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |  |
| 5 | Анализ внедрения ДОТ в учебный процесс в школе за 2011-2012 уч. год | Октябрь |  | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |  |
| 6 | Изучение опыта внедрения ДОТ в пилотных школах Алтайского края | В теч. года |  | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |  |
| 7 | Создание файлообменника в рамках сети школы | Октябрь |  | Ответственный за техническое обеспечение внедрения ДОТ |  |
| II | Работа творческой группы по внедрению ДОТ |  |  |  |  |
| 1 | Работа по созданию и применению дистанционных учебных курсов в системе АИС «Сетевой город» | Октябрь-декабрь |  | Члены творческой группы |  |
| 2 | Разработка и использование тестовых материалов в среде «Сетевой город» | Октябрь-декабрь |  | Члены творческой группы |  |
| 3 | Размещение материалов в Хранилище АКИПКРО | Ежемесячно |  | Члены творческой группы |  |
| 4 | Создание и пополнение личного портфолио, портфолио проектов | В теч. года |  | Члены творческой группы |  |
| 5 | Проведение уроков с применением ДОТ | В теч. года |  | Члены творческой группы |  |
| 6 | Организация и проведение в рамках предметных недель конкурса на лучший ЭОР | По графику |  | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |  |
| 7 | Регулярное информирование участников образовательного процесса об использовании ДОТ через школьный сайт | В теч. года |  | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ, администратор сайта |  |
| 8 | Создание электронной базы данных материалов, используемых учителями в рамках ДОТ | Май |  | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |  |
| 9 | Подготовка аналитических и статистических отчетов | В теч. года |  | Участники эксперимента |  |
| III | Практико-ориентированные семинары |  |  |  |  |
| 1 | Создание учебного курса в системе АИС «Сетевой город. Образование» | Декабрь |  | Ответственный за методическое обеспечение внедрения ДОТ |  |
| 2 | Использование системы дистанционного обучения Moodle для обеспечения работы учебных курсов | Январь |  | Малеева Т.Н. |  |
| 3 | Работа в дистанционной оболочке Moodle (семинар для школьников) | Февраль |  | Малеева Т.Н. |  |
| 4 | Проведение Web-инара | Февраль |  | Кайгородова С.А. |  |
| 5 | Организация видеообщения через Интернет в режиме реального времени | Март |  | Жугин Д.С. |  |
| IV | Укрепление материально- технической базы |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оптимальной скорости сети Интернет для успешного функционирования системы ДОТ |  | Ноябрь |  | Директор школы |
| 2 | Обеспечение образовательного процесса комплектом ЭОРов по предметам (математика, химия, информатика) |  | В теч. года |  | Директор школы |

Общие сведения об учителях, внедряющих    дистанционные  образовательные  технологии в учебный процесс

| ФИО учителя | Стаж | Квалификационная категория | П редмет | Класс | Кол-во учащихся, обучающихся с использованием ДОТ | Курсы повышения квалификации | Модель взаимодействия | Средства обучения | Среда обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кайгородова Светлана Александровна | 25 | Первая | Математика | 9Б,В | 64 | Имеются | Межшкольная | ПК Прогр. обесп. ЦОР | система «Сетевой край. Образование» |
| Зайферт Галина Владимировна | 29 | Высшая | Математика | 10А,Б | 50 | Имеются | Межшкольная | ПК Прогр. обесп. ЦОР | Система «Сетевой край. Образование» |
| Русакова Анжелика Викторовна | 23 | Первая | Математика | 11А,Б | 12 | Имеются | Межшкольная | ПК Прогр. обесп. ЦОР | система «Сетевой край. Образование» |
| Малеева Татьяна Николаевна | 9 | Первая | Физика | 9В | 25 | Имеются | Межшкольная | ПК Прогр. обесп. ЦОР | система «Сетевой край. Образование» |
| Кувшинова Тамара Юрьевна | 29 | Высшая | Химия | 10-11 | 10 | Имеются | Межшкольная | ПК Прогр. обесп. ЦОР | система «Сетевой край. Образование» |